**Актуализация паспорта доступности объектов образования для лиц с ОВЗ**

График работ:

1.      Обеспечить актуализацию (доработку) паспортов доступности объектов образования на основе постановления правительства Самарской области от 30.09.2016 года №563 «О проведении паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», а также с использованием Методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность министерства труда и социальной защиты РФ в срок до 19.02.2021 года.

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Отрадненскому управлению МОН СО:

- в срок до 27.01.2021 создать в своих учреждениях рабочие группы для актуализации (доработки) паспортов доступности объектов образования,

- в срок до 30.01.2021 разработать План мероприятий по актуализации (доработки) паспортов доступности объектов образования в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными в ноябре 2017 года,

- до 30.01.2021 внести изменения в локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации в данном направлении,

- до 16.02.2021 представить в Отрадненское управление МОН СО первичные вариант актуализированных паспортов доступности,

- в срок до 24.02.2021 доработать и утвердить существующие Паспорта доступности объектов образования,

- разместить готовые Паспорта на сайтах ОО и в системе ГИС «Доступная среда».

 Документы:

[Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность (Методические пособие)](https://edutlt.samregion.ru/documents/aktualizatsia-pasporta/Метод.%20рекомендации%20Минтруда%20РФ.docx)

[Постановление правительства Самарской области от 30.09.2016 г. №563 «О проведении паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»](https://edutlt.samregion.ru/documents/aktualizatsia-pasporta/Пост.прав.СО%20от30.09.2016%20№563%20О%20проведенни%20паспортизации.pdf)

[Презентация «О разработке паспорта доступности объекта образования для инвалидов и других маломобильных групп населения»](https://edutlt.samregion.ru/documents/aktualizatsia-pasporta/Ю-В%20-%20ПАСПОРТ%20ДОСТУПНОСТИ%20-%203%20вариант.pptx)